## Planilha1
Atividade | Início | Duração (dias) | Término
Criar Cadastro dos Petssitters | 2020-06-25 | 1 | 2020-06-26
Criar Cadastros dos Clientes e dados dos PETs | 2020-06-26 | 1 | 2020-06-27
Criar Funcionalidade para gerar histórico dos Atendimentos | 2020-06-27 | 2 | 2020-06-29
Criar Funcionalidade para emitir relatórios | 2020-06-29 | 4 | 2020-07-03
Formulas:
Término = [Início]+[Duração (dias)]